«Утверждаю»
Министр образования и науки

Российской Федерации

_________________ Д.В. Ливанов

«_____» февраля 2013 г. № _______

ПЛАН

разработки федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

| № п/п | Этапы разработки ФГОС ДО | Основное содержание работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I направление. Разработка федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) и научно-методическое обеспечение его введения |
| 1.1. | Формирование общих положений | Описание особенностей ФГОС дошкольного образования и их обоснование, социальная ситуация развития детства, статус дошкольного образования в системе непрерывного образования Российской Федерации, цели и задачи принципы и подходы, интегративные результаты | Февраль – март 2013 года |
| 1.2. | Разработка проекта требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования | Разработка проекта требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий общества и семьи | Февраль – март 2013 года |
| 1.3. | Разработка проекта требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования | Разработка проекта требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, включающих соотношение частей программы, их объема, а также соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль — март 2013 года |

План разработки ФГОС ДО

2

| № п/п | Этаны разработки ФГОС до | Основное содержание работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Разработка проекта требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Разработка проекта требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования включающих описание кадровых, материально-технических, финансовоэкономических, психолого-псдагогических и информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования Разработка предложений по изменениям САППиН и условиям образовательного процесса в разных формах предоставления дошкольного образования | Февраль - март 2013 года |
| 1.5. | Профессиональное и общественное обсуждение проекта ФГОС ДО с привлечением родительского сообщества | Проведение семинаров, конференций, совещаний Корректировка проекта ФГОС ДО по результатам профессионального и общественного обсуждения | Апрель-май 2013 года |
| 1.6. | Утверждение ФГОС ДО | Издание приказа Минобрнауки России об утверждении ФГОС ДО, его общественная и антикоррупционная экспертиза. Государственная регистрация приказа в Минюсте России | Июнь – август 2013 года |
| 1.7. | Разработка научнометодического обеспечения введения Ф10С ДО | Разработка: примерной основной образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций по мониторингу развития ребенка в части реализации требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению родителей детей дошкольного возраста по вопросам дошкольного образования | Июль - декабрь 2013 года |
| 1.8. | Описание организационноправовых форм предоставления | Создание рекомендаций по применению ФГОС ДО при получении дошкольного образования: в дошкольных образовательных | Апрель - август 2013 года |

План разработки ФГОС ДО

3

| № п/н | Этапы разработки ФГОС ДО | Основное содержание работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольного образования | организациях. в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования |  |
| 1.9. | Разработка предложений по применению ФГОС ДО при получении дошкольного образования в различных формах | Разработка различных моделей финансирования дошкольного образования (па реализацию ФГОС ДО) в различных организационно-правовых формах | Июль - сентябрь 2013 года |
| 1.10. | Апробация и внедрение ФГОС ДО | Апробация примерных программ («дорожных карт») введения ФГОС ДО в пилотных регионах в каждом федеральном округе с последующим созданием па их базе стажировочных площадок по введению ФГОС ДО. Апробация и внедрение инновационных моделей подготовки и переподготовки кадров системы дошкольного образования для внедрения ФГОС до | Январь 2014 года - декабрь 2015 года |
| II направление. Обеспечение профессиональной деятельности педагога дошкольного образования (воспитатель) по реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Разработка предложений в проект профессионального стандарта деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации | Разработка предложений к проекту профессионального стандарта деятельности педагога дошкольного образования (воспитателя) Использование положений проекта профессионального стандарта деятельности педагога дошкольного образования (воспитателя) при формировании требований к кадровым условиям реализации ФГОС | Март июнь 2013 года |
| 2.2. | Разработка вариативных психолого - педагогических программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров системы дошкольного | Разработка предложений по внесении изменений во ФГОС профессионального образования по специальностям «Дошкольная педагогика», «Дошкольная педагогика и психология» Разработка проектов программ профессиональной подготовки педагогических кадров системы дошкольного | Июль декабрь 2013 года |

План разработки ФГОС ДО

4

| № п/п | Этапы разработки ФГОС ДО | Основное содержание работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образования | образования |  |
| 2.3. | Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров системы дошкольного образования. | Разработка вариативных программ повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений | Сентябрь - октябрь 2013 года |
| III направление. Информационное сопровождение разработки ФГОС ДО |  |
| 3.1. | Организация публикаций в СМИ по вопросам разработки проекта ФГОС по дошкольному образованию и системы оценки качества дошкольного образования (по отдельному медиаплану) | Создание и размещение пресс-релизов на официальном сайте Минобрнауки России Подготовка проектов интервью о разработке проекта ФГОС ДО и его содержанию Организация публикаций в специализированных изданиях (журналы «Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное образование», «Обруч» и др.), в массовой прессе | Февраль - декабрь 2013 года |

Руководитель рабочей группы
по разработке проекта федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

А.Г. Асмолов

План разработки ФГОС ДО